## WBS
Project NaDo |  | 프로젝트명 | 나도('NaDo')
|  | 고객명 | 단국대학교 캡스톤디자인2
작성자 | 프로젝트 팀 나도('NaDo) | 작성일 | 2022-10-13
시작일 | 2022-09-15 | 최종 수정일
종료일 | TBD | 버전 | version.1
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Sep. | [29 empty] | Oct. | [30 empty] | Nov.
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | bar: 종료일 단계 구분 to version.1 Sep.
[11 empty] | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | bar: 종료일 단계 구분 to version.1 Sep.
1. 분석 | 1.1 아이디어 선정 | [7 empty] | D
|  | 1.1.1 보고서 작성 |  | 완료 | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 16 | D
|  | 1.1.2 시장 분석 |  | 완료 | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 7 | D
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 메뉴 구조 설계 |  | 완료 | 100% | 2022-09-14 |  | 8
|  | 컨텐츠 스토리보드 기획 |  | 완료 | 100% | 2022-09-14 |  | 14
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 메인시안 작업 |  | 완료 | 100% | 2022-09-21 |  | 14
|  | 서브시안 작업 |  | 완료 | 100% | 2022-09-21 |  | 10
|  | 전체 컨텐츠 디자인 |  | 완료 | 100% | 2022-09-21 |  | 23
3.2 퍼블리싱
|  | 사전준비 |  | 완료 | 100% | 2022-10-01
|  | 서브 레이아웃 |  | 완료 | 100% | 2022-10-01 |  | 13
3.2 개발
|  | 페이지 구현 |  | 완료 | 100% | 2022-09-29 | 2022-11-10
|  | DB설계 |  | 완료 | 100% | 2022-09-29 | 2022-11-01
|  | API 설계 |  | 완료 | 100% | 2022-09-29 | 2022-11-10
|  | 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2022-09-29 | 2022-11-17
4. 검수 | 4.1 검수 확인
|  | 단위 테스트 |  | 완료 | 100% | 2022-10-27 | 2022-11-10
|  | 통합 테스트 |  | 완료 | 100% | 2022-10-27 | 2022-11-17
|  | 최종 검수 |  | 완료 | 100% | 2022-11-11 | 2022-11-23
5. 완료 | 5.1 발표준비 및 배포
|  | 최종 보고 |  | 완료 | 100% | 2022-11-17 | 2022-11-23
|  | 서비스 배포 |  | 완료 | 100% | 2022-11-24 | 2022-11-30
|  | 최종 보고 |  | 완료 | 100% | 2022-11-17 | 2022-11-23